## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF/QA | AD/QA | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 1 | 2 |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Eduardo Obreque | 10000
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  | AF | ANALISTA DESARROLLADOR /QA | Simon Chavez | 7000
Aprobación del Acta | 1 | 1 |  |  | PG | ANALISTA FUNCIONAL /QA | Mauricio Gonzalez | 6000
Organización del Equipo | 1 | 4
Fase Diseño | Días | JP | AF/QA | AD/QA
Captura de requerimientos Específicos | 1 |  | 8 | 4
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2
Diagrama Casos de Uso | 1 |  | 3
Especificacion Casos de Uso | 5 | 16 | 16 | 16
Modelo de Procesos | 3 | 2 | 8 | 8
Diagramas de Actividad | 3 | 4 | 8 | 8
MockUps | 4 | 4 | 12 | 12
Propuesta ERS | 7 | 8 | 18 | 4
Plan de Riesgos | 5 | 1 | 4 | 4
Matriz de Riesgos | 3 | 1 | 8 | 8
Plan de Pruebas | 3 | 3 | 12 | 9 |  |  | COSTO POR FASE
Plan de Proyecto | 10 | 16 | 2 | 2 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 101000
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF/QA | AD/QA |  |  | Fase Diseño | 1781000
Documentación Casos de Prueba | 3 | 6 | 12 | 24 |  |  | Fase de Desarrollo | 2562000
Informe de Aplicación de Pruebas | 3 | 9 | 6 | 2 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 1506624
Diagrama de Arquitectura | 3 |  | 16 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Diccionario de Datos | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | JEFE DEPROYECTO | 1810000
Modelo Relacional Normalizado | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | ANALISTA FUNCIONAL / QA | 1086000
Diagrama de Clases | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  | ANALISTA DESARROLLADOR / QA | 2562000
Diagrama de Secuencia | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  | TOTAL HH | 5458000
Programación de Base de Datos | 4 | 2 | 16 | 24
Programación Autenticación de Usuario | 3 | 2 | 16 | 24 |  |  | COSTO Minimo | 14831211.2
Programación de Casos de Negocio | 3 | 2 | 16 | 24
Programación de Casos de Integración | 3 | 2 | 16 | 24 |  |  | COSTO Recomendado | 19394660.8
Programación de Casos de Investigación | 3 | 2 | 16 | 24
Aplicación de Pruebas | 3 | 4 | 10 | 16 |  |  | COSTO Maximo | 28521560
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF/QA | AD/QA
Informe Resultados de Pruebas | 3 | 8
Plan de Soporte y Mantención | 4 | 4 | 12 | 2
Plan de Implementación Ambientes | 4 | 10 | 15 | 2
Plan de Capacitación | 4 | 8 | 12 | 2
Informe de Cierre | 2 | 12
Manual de Usuario | 4 | 4 | 14 | 3
Manual de Sistema | 5 | 4 | 16 | 2
Programación Casos de Negocio | 5 | 2 | 10 | 18
Programación Casos de Integración | 5 | 2 | 10 | 18
Programación Casos de Investigación | 5 | 2 | 10 | 18
Aplicación de Pruebas | 4 | 3 | 9 | 13
Informe Control de Cambios | 2 | 8
Cierre de Proyecto | 1 | 8
| Días | JP | AF/QA | AD/QA
Total | 136 | 181 | 366 | 341