## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Cliente cambie los requerimientos | Desarrollo | Alta | Marginal | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados. | jefe de proyecto
Documentación errónea | Documentacion | Alta | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
falta presupuesto | Costo | Inferior | Critica | Se realizara estimasion de costos adecuado por el tiempo de proyecto | jefe de proyecto
atraso en documentos | Documentacion | Significativo | Marginal | se realizara revicion contante de los abance de documento | jefe de proyecto
Los usuarios tienen expectativas inexactas | Calidad | Alta | Despreciable | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Las personas afectadas no son informadas | Alcance del proyecto | Inferior | Marginal | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto
Las debilidades de los miembros del equipo afecta el alcance | Calidad | Moderado | Marginal | los equipo realizaran capacitacion para disminuir debilidades | desarrolladores
Falta de compromiso de los gerentes funcionales | Calidad | Bajo | Critica | Se realizara reuniones con gerentes | jefe de proyecto
El equipo carece de motivación | Calidad | Inferior | Despreciable | Al equipo de trabajo se le reconpensaran con objetivos cumplidos | jefe de proyecto
Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | Alcance del proyecto | Significativo | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
El equipo del proyecto añade sus propias características al producto | Alcance del proyecto | Significativo | Critica | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto
faltan actividades necesarias en la definición del alcance. | Alcance del proyecto | Bajo | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el costo del proyecto | Costo | Moderado | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto | Alcance del proyecto | Bajo | Catastrofica | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto
El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes interesadas | Alcance del proyecto | Inferior | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Las solicitudes de cambios que son de baja calidad (por ejemplo, ambiguas). | Documentacion | Bajo | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto | Calidad | Bajo | Marginal | Se realizara reuniones constante con todas las partes interezadas para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto | Alcance del proyecto | Moderado | Marginal | Se realizara reuniones constante con todas las partes interezadas para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
La arquitectura carece de flexibilidad | Cronograma | Significativo | Marginal
El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos | Cronograma | Bajo | Catastrofica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
El diseño es de baja calidad | Calidad | Bajo | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | desarrolladores
Los componentes técnicos no son adecuados | Calidad | Bajo | Catastrofica | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto
Componentes técnicos no extensible, es decir, son difíciles de ampliar con nuevas funcionalidades | Calidad | Moderado | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | desarrolladores
Los componentes técnicos no fiables, es decir que falla después de un corto período de tiempo | Cronograma | Bajo | Critica | Todos los conponentes tennico seran remplasado según funcionamiento | jefe de proyecto
El riesgo de incidente de seguridad durante el proyecto (por ejemplo, la información es divulgada) | Cronograma | Bajo | Despreciable | Se trabajara con informacion ficticia para las pruebas | desarrolladores
Interrupciones del sistema de sistemas críticos, como sus entornos de prueba | Cronograma | Alta | Critica | los sistema de pruebas seran probados con anterioridad | desarrolladores
Componentes heredados no tienen documentación | Documentacion | Significativo | Marginal | se realizaran documentacion se gun se necesite | jefe de proyecto
Componentes o productos no son sostenibles | Calidad | Inferior | Critica | se realizaran pruebas de funcionamiento constante | desarrolladores
Componentes o productos no pueden ser operados | Calidad | Inferior | Catastrofica | se realizaran pruebas de funcionamiento constante | desarrolladores
Los retrasos en infraestructura, tales como hardware o software | Cronograma | Moderado | Marginal | se revisara carta gantt para una preparacion con anticipacion | jefe de proyecto
La imposibilidad de integrar con los sistemas | Calidad | Bajo | Despreciable | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los entornos de prueba e integración no están disponibles | Calidad | Inferior | Critica | se revisara carta gantt para una preparacion con anticipacion | jefe de proyecto
Incapacidad para integrar componentes | Calidad | Inferior | Catastrofica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
El no alinear los procesos de negocio | Calidad | Moderado | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los requisitos no pueden alinearse con otros sistemas | Calidad | Alta | Despreciable | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los requisitos tienen problemas de cumplimiento | Cronograma | Moderado | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los requisitos son ambiguos | Alcance del proyecto | Moderado | Marginal | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los requisitos no son aptos para el propósito | Alcance del proyecto | Bajo | Critica | Se realizara reuniones constante con cliente para confirmar entendimiento | jefe de proyecto
Los proyectos en retrasos generan impacto al establecer directrices para toma de decisión | Cronograma | Moderado | Critica | se revisara carta gantt para confirmar fechas | jefe de proyecto
Las partes interesadas pueden tener una tendencia a tomar decisiones que son intencionalmente ambigua | Alcance del proyecto | Inferior | Marginal | se revizan los requerimientos especificos | desarrolladores
Las decisiones no son las adecuadas para el propósito del proyecto | Documentacion | Moderado | Critica | se rebisa el plan de proyecto | jefe de proyecto
Las decisiones incompletas crean más problemas | Cronograma | Significativo | Critica | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto
Conflictos con el proveedor trae problemas al proyecto | Cronograma | Bajo | Marginal | se revisara carta gantt para una preparacion con anticipacion | jefe de proyecto
La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos | Cronograma | Bajo | Marginal | Se realizara reuniones constante con el equipo de trabajo | jefe de proyecto

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo